## 1故障报错记录表
故障日期 | 车型 | 车号 | DSP0*0503 | 故障报错解析 | 报错类型 | 是否 解决 | 故障现象 | 问题原因 | 解决方法 | 跟进结论 | 问题提交人 | 技术支持人 | 备注说明
2023-02-21 | 霸下 | 47 | DSP0*0503 | 上视超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 清错恢复，重新上视引导
2023-02-21 | 霸下 | 58 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 47 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 58 | DSP0*4902 | 后方触变触发或触变损坏 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | KLT转运车司机开车碰都 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 67 | 0xa503 | 无操作 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 日志给都工程师分析中 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 51 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 |  | 报错故障 | 叉车司机放货碰到货架 | 下线清错，手动将货架纠正退出
2023-02-21 | 霸下 | 32 | DSP0*4901 | 前触变触发或损坏 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 区域作业人员未按规范作业，将另一个货箱盖子扔在地方，小车去往工位触碰到 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 49 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 码间距过长 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-21 | 霸下 | 60 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 38 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 30 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 48 | DSP0*4902 | 后方触变触发或触变损坏 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 作业员碰到 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 42 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 |  | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 67 | DSP0*21C4 | 撞踏台 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 码间距过长 | 下线清错，做顶升前确认下视引导，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 56 | DSP0*4902 | 后方触变触发或触变损坏 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 作业员碰到 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 18 | DSP0*4901 | 前触变触发或损坏 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 作业员碰到 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 61 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 48 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 叉车司机放货碰到货架 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 30 | DSP0*0506 | 货架码没有解出，三次都没读出 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 码脏了 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 49 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 报错故障 | 报错故障
2023-02-21 | 霸下 | 18 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 地面原因导致码点损坏，删除码点 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-21 | 霸下 | 29 | QSH014005 | 下发货架数字码数据无法匹配 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 15 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 13 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 51 | DSP0*4901 | 前触变触发或损坏 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 叉车司机放货碰到货架导致货架偏移原位置 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 32 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 29 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 46 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 18 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 37 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 46 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 码间距过长 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-21 | 霸下 | 40 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 31 | QSH013003 | 起点距离当前机器人较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 码间距异常 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 59 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 53 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 42 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 21 | DSP0*4901 | 前触变触发或损坏 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 叉车司机放货碰到货架导致货架偏移原位置 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 46 | RTS0000000 |  | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 46 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障区域切换失败 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 39 | DSP0*2501 | 充电超时 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 小车未走到位 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 60 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 地面凹凸，导致小车扫到货架 | 下线清错，手动遥控进去恢复
2023-02-21 | 霸下 | 54 | DSP0*4304 | 重定位超时，规定时间内未收到绝对有效定位数据 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 小车为走到位，码不在中心 | 下线清错，下视引导
2023-02-21 | 霸下 | 31 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 码间距异常 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 59 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到旁边小车货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 14 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 47 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 码间距异常 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 16 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 57 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 31 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 货架歪的 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-21 | 霸下 | 20 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 51 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 旋转点，地面有裂缝 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 14 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 68 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码点在华晓磁条上，已改动 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-21 | 霸下 | 59 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到旁边小车货架 | 清错，手动转向
2023-02-21 | 霸下 | 30 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-21 | 霸下 | 32 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 50 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 55 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到旁边小车货架 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 59 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 32 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 码间距超1400 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 68 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 码间距异常 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-22 | 霸下 | 18 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-22 | 霸下 | 54 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 19 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 60 | QSH014005 | 下发货架数字码数据无法匹配 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 55 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 51 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 21 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 33 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 16 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 上视有异物遮挡 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 30 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 40 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 17 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 51 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 21 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 54 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 58 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 20 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 53 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 辅助点码间距填错 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-22 | 霸下 | 58 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 19 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 68 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-22 | 霸下 | 41 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 68 | QSH014005 | 下发货架数字码数据无法匹配 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 35 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 51 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 39 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 35 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 该工位坡度较大，需要重新调整避障参数 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 16 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 55 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 19 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 码间距过长 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-22 | 霸下 | 40 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 57 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可维护 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 52 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 货架歪的 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-22 | 霸下 | 61 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 工位坡度较大，需要重新调整避障参数 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 21 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 13 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 20 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-22 | 霸下 | 49 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 旋转扫到旁边小车货架 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 45 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-22 | 霸下 | 48 | QSH005003 | 机器人锁闭失败，被货架阻挡 | 系统 | 否 | 报错故障 | 3.3.4可解决 | 清错，手动转向
2023-02-22 | 霸下 | 55 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 51 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 52 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 29 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 50 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 30 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 码间距码值无异常 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-23 | 霸下 | 48 | DSP0*2501 | 充电超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 小车未走到位 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 31 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 21 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 59 | DSP0*4110 | 行驶方向控制偏差超过规定阈值 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 使用斜线临时修复交互区码间距异常问题
2023-02-23 | 霸下 | 20 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-23 | 霸下 | 58 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-23 | 霸下 | 58 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 18 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-23 | 霸下 | 60 | DSP0*4306 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-23 | 霸下 | 20 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 18 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-23 | 霸下 | 33 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码点损坏 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-23 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 14 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 52 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 57 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 38 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 50 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 48 | DSP0*2501 | 充电超时 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 小车未走到位 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 36 | DSP0*2501 | 充电超时 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 小车未走到位 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 55 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 49 | RTS0000000 | 丢码 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 需重新标定下视 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 19 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 现场确认后，清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 35 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-23 | 霸下 | 39 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 14 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-23 | 霸下 | 53 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错，手动转向
2023-02-23 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-23 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 40 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 15 | DSP0*4903 | 急停 | 环境运营 |  | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 38 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 |  | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 61 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 53 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 33 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 53 | RTS001010 | 机器人锁闭失败，被货架阻挡 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS申请锁闭失败 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 39 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 51 | QSH014005 | 下发的货架数字码与系统期望数字码不一致 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 56 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 库位或休息位设置不可旋转，降下和顶升无纠偏 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 67 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 二维码被客户弄掉 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 61 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 二维码被客户弄掉 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 67 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 二维码被客户弄掉 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 52 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 客户用叉车吧货架拉倒目的地 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 33 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 客户用叉车吧货架拉倒目的地 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 17 | QSH014005 | 下发的货架数字码与系统期望数字码不一致 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 50 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 小车后退跑到客户的牵引车下面，地图避障高度低 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 14 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 32 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 67 | DSP0*2B04 | 避障数据超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 47 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 18 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 二维码被客户弄掉 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 45 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 没有切地图避障，RTS在分析 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 14 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 避障切换失败，需要升级334版本上位机 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 20 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 货架被叉车弄偏了 | 清错，手动转向
2023-02-24 | 霸下 | 45 | DSP0*4301 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 码间距异常 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 51 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码上有异物 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 59 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 没有设置地图避障区域 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 45 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 没有切地图避障，RTS在分析 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 42 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 二维码被客户弄掉 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 40 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码上有异物 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 49 | DSP0*4903 | 急停 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 小车跑到KIT转运车下，旋转触碰到急停 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 29 | QSH012006 | 当前机器人不在已持有锁闭资源内 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 辅助码间距异常 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 50 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | AGV本体 | 是 | 报错故障 | 没有解出二维码 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 52 | QSH012006 | 当前机器人不在已持有锁闭资源内 | 实施部署 | 是 | 报错故障 | 辅助码间距异常 | 清错遥控到码点恢复
2023-02-24 | 霸下 | 47 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机70/71设定阈值 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 31 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 46 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 38 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机70/71设定阈值 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心 | 下线清错，做顶升前确认，再上线
2023-02-24 | 霸下 | 44 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 41 | RTS000006 | 检查机器人位置失败，请求位置 | 系统 | 否 | 报错故障 | rts在分析 | 清错恢复
2023-02-24 | 霸下 | 49 | QSH005003 | 避障未切换 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 没有切地图避障，RTS在分析 | 清错恢复
2023-02-25 | 霸下 | 51 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触 | 清错恢复
2023-02-25 | 霸下 | 47 | DSP0*2501 | 充电超时 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 充电桩没固定，小车未走到位 | 清错恢复
2023-02-25 | 霸下 | 32 | DSP0*5014 | 切换避障区域不存在 | AGV本体 | 否 | 报错故障
2023-02-25 | 霸下 | 13 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时 | 清错恢复
2023-02-25 | 霸下 | 50 | DSP0*2B03 | 避障区域不正确 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障配置出错
2023-02-25 | 霸下 | 67 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 双目超时
2023-02-25 | 霸下 | 50 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 切避障失败
2023-02-25 | 霸下 | 51 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码间距问题
2023-02-25 | 霸下 | 49 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 被撞车了
2023-02-25 | 霸下 | 18 | DSP0*2B03 | EHU急停 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障配置出错
2023-02-25 | 霸下 | 49 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 扫到旁边货架
2023-02-25 | 霸下 | 18 | DSP0*2B03 | EHU急停 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障配置出错
2023-02-25 | 霸下 | 47 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码间距异常
2023-02-25 | 霸下 | 30 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 双目超时
2023-02-25 | 霸下 | 56 | RTS001010 | 机器人锁闭失败，被货架阻挡 | 系统 | 否 | 报错故障 | 上位机起点吸附时产生倾斜角度
2023-02-25 | 霸下 | 54 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 空顶
2023-02-25 | 霸下 | 67 |  | 故障 | 系统 | 否 | 报错故障 | 货架角度偏差过大
2023-02-25 | 霸下 | 28 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 双目超时
2023-02-25 | 霸下 | 22 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 14 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触
2023-02-25 | 霸下 | 56 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 码间距异常，导致没切区域
2023-02-25 | 霸下 | 41 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 空顶
2023-02-25 | 霸下 | 56 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 双目超时
2023-02-25 | 霸下 | 14 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障区域切换失败
2023-02-25 | 霸下 | 18 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 被撞车了
2023-02-25 | 霸下 | 52 | DSP0*4306 | 驱动器故障错误 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 被拍急停
2023-02-25 | 霸下 | 22 | QSH014005 | 下发的货架数字码与系统期望数字码不一致 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 人工更换货架没更新到les
2023-02-25 | 霸下 | 68 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 码间距问题
2023-02-25 | 霸下 | 45 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 地面不平
2023-02-25 | 霸下 | 19 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障
2023-02-25 | 霸下 | 68 | QSH013003 | 将要执行的路径距离当前小车较远 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 33 | DSP0*4902 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触
2023-02-25 | 霸下 | 40 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 68 | DSP0*0425 | 当前点与指定路径距离偏差过大 | 环境运营 | 否 | 报错故障
2023-02-25 | 霸下 | 68 | DSP0*4308 | 移动前检查地图信息是否初始化 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 码损坏
2023-02-25 | 霸下 | 33 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 15 |  | 故障 |  |  | 报错故障
2023-02-25 | 霸下 | 35 | RTS0000000 | 上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 68 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 分析中
2023-02-25 | 霸下 | 38 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 线边员工误触
2023-02-25 | 霸下 | 22 | QSH014005 | 下发的货架数字码与系统期望数字码不一致 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 33 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 旁边有员工水杯架
2023-02-25 | 霸下 | 46 | QSH012006 | 机器人不在所持有的锁闭资源内 | 环境运营 | 是 | 报错故障
2023-02-25 | 霸下 | 60 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 码间距问题
2023-02-25 | 霸下 | 39 | DSP0*4901 | 触边 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 后退撞垃圾车
2023-02-25 | 霸下 | 67 | 0xa503 | 无操作 |  |  | 报错故障 | 无操作
2023-02-25 | 霸下 | 30 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 20 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 60 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 作业人员碰到货架导致上视不在中心
2023-02-25 | 霸下 | 18 | DSP0*2B03 | EHU急停 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障配置出错
2023-02-25 | 霸下 | 35 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 空顶
2023-02-25 | 霸下 | 51 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 42 | RTS0000000 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 13 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS3.3.4可解决
2023-02-25 | 霸下 | 51 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 21 | DSP0*4110 | 行驶方向控制偏差超过规定阈值 | 实施部署 | 否 | 报错故障 | 分析中，可能码间距问题
2023-02-25 | 霸下 | 40 | DSP0*0503 | 顶升后确认上视，位置和角度偏差超过下位机参数70 71设定阈值 | 环境运营 | 否 | 报错故障 | 货架被碰歪了
2023-02-25 | 霸下 | 15 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 扫到旁边货架
2023-02-25 | 霸下 | 33 | DSP0*042D | 旋转带载旋转，指令给的目标与车当前位置偏差过大 | 系统 | 否 | 报错故障 | rts分析中
2023-02-25 | 霸下 | 45 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障区域切换失败
2023-02-25 | 霸下 | 28 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决
2023-02-25 | 霸下 | 38 | DSP0*0508 | 顶升后确认上视超时 | 系统 | 否 | 报错故障 | 下发任务未返回成功就发送取消3.3.4解决
2023-02-25 | 霸下 | 56 | DSP0*2501 | 充电超时 | 未确定 | 否 | 报错故障 | 充电桩没固定，
2023-02-25 | 霸下 | 52 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 51 | DSP0*4306 | 一段距离内未收到有效的定位数据 | 环境运营 | 是 | 报错故障 | 连续4个码表面泛白
2023-02-25 | 霸下 | 13 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时
2023-02-25 | 霸下 | 59 | RTS000006 | 检查机器人位置失败，请求位置 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS定位失败
2023-02-25 | 霸下 | 35 | DSP0*2B04 | 避障超时 | AGV本体 | 否 | 报错故障 | 雷达超时
2023-02-25 | 霸下 | 60 | QSH005003 | 机器人遇到障碍物 | 系统 | 否 | 报错故障 | 避障区域切换失败
2023-02-25 | 霸下 | 53 | RTS0000000 | 错误码未维护 | 系统 | 否 | 报错故障 | RTS没有维护故障信息，3.3.4解决

## 2每日数据登記表
项目名称 |  |  | 霸下各类型故障率 |  |  |  |  | 霸下 | 故障次数统计 |  |  |  | 7日平均故障率 | 霸下故障率7日平均值分类
日期 | 任务总量 | 霸下故障率 | AGV本体 | 系统 | 实施部署 | 环境 | 未确定 | AGV本体 | 系统 | 实施部署 | 环境运营 | 未确定 | 霸下故障率7日平均值 | AGV本体 | 系统 | 实施部署 | 环境运营 | 未确定
2023-02-21 | 1644 | 3.467% | 1.277% | 0.7299% | 0.5474% | 0.8516% | 0.06083% | 21 | 12 | 9 | 14 | 1
2023-02-22 | 1303 | 3.607% | 1.305% | 1.074% | 0.307% | 0.921% | 0% | 17 | 14 | 4 | 12 | 0
2023-02-23 | 965 | 3.627% | 1.451% | 1.14% | 0.1036% | 0.6218% | 0.3109% | 14 | 11 | 1 | 6 | 3
2023-02-24 | 1445 | 2.907% | 0.692% | 0.692% | 0.2076% | 1.315% | 0% | 10 | 10 | 3 | 19 | 0
2023-02-25 | 1459 | 4.729% | 0.6854% | 2.125% | 0.2056% | 1.508% | 0.2056% | 10 | 31 | 3 | 22 | 3
2023-02-26 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-27 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-02-28 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-01 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-02 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-03 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-04 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-05 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-06 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-07 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-08 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-09 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-10 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-11 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-13 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-14 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-15 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-16 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-17 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-18 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-19 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-20 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-21 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-22 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-23 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-24 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-25 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-26 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-27 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-28 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-29 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-03-31 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-01 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-02 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-03 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-04 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-05 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-06 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-07 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-08 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-09 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-10 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-11 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-13 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-14 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-15 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-16 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-17 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-18 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-19 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-04-20 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 3每日数据快速查看图表
快速查询 | 2023-01-24 | 鸿鹄 | [11 empty] | 青鸾
日期记录 | 当日 任务总量 | 鸿鹄 搬运任务数 | 鸿鹄 任务故障率 | AGV本体 |  | 系统 |  | 实施部署 |  | 环境运营 |  | 未确定 |  | 青鸾 搬运任务数 | 青鸾 任务故障率 | AGV本体 |  | 系统 |  | 实施部署 |  | 环境运营 |  | 未确定 |  | 备注
|  |  |  | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 未确定次数 | 故障率 |  |  | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 故障次数 | 故障率 | 未确定次数 | 故障率
2023-01-24 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A

## 表格使用及问题类型定义说明
表格使用说明
1 | 第一个Sheet内，项目现场每天处理完报错后，记录项目报错问题及相关信息； | 注意事项：日期：年月日不能带时分秒
2 | 第二个Sheet内，务必要更新当日任务总量与各车型运行任务量用于Sheet3索引表计算；注意：G1&K1单元格内值不能变；鸿鹄青鸾车各类型故障计算已采用函数公式自动统计，向下添加每日记录时仅需索引下拉即可。如图所示
3 | 第三个Sheet内，用于快速查询计算当日故障数据，仅修改日期即可；（注意查询当前的数据，第二个Sheet内的当天任务量必须要每日登记填写；
故障分类定义说明
问题类型 | 解释 | 举例说明
AGV本体故障 | 由于机器人硬件和机载软件导致的机器人停机需要人为介入的故障。 | 电气故障（电机、减速器、雷达、电池、cbox，dbox，面板等）、结构失效、线路松脱、避障失效、传感器误识别、地面二维码识别失败、料箱识别失败、货架识别失败、车辆掉线、对焦模糊、程序版本不对等，有可能是软硬件设计鲁棒性不够导致的，也有可能是软硬件bug； 但是明显不在能力范围内的不算本体故障，比如：有东西遮挡地面二维码导致人为介入故障
软件系统故障 | 软件系统是指rcs，wcs，wms的功能缺陷、bug导致的任务、调度以及数据异常导致AGV本体报错或者现场运行阻滞，需要人为介入的故障 | 货位混乱，有箱位置去放箱，无箱位去取箱，深浅库位不准；死锁；堵车；由于锁闭原因导致的相撞；脏数据；工作站叫车异常；订单完成异常
实施和部署问题 | 在部署机器人、货架、料箱、服务器、地面贴码过程中，由于错误的规划、软硬件配置、实施精度不够等原因导致的机器人本体报错，或系统故障 | 贴码歪；码材质或尺寸不对；暂存位高度不对；货架施工精度不达标；充电桩施工精度不达标；错误的路径规划；料箱码贴码偏；货架码贴码偏；错误的充电阈值配置；错误的调度机器人数量配置；错误的锁闭长度配置；错误的安全距离配置；错误的网络部署问题等
环境和运营问题 | 现场操作人员、运维人员不规范的操作数据库、配置项、机器人；不按照标准流程进行任务操作；导致机器人本体报错，或系统故障 | 地面二维码遮挡；现场乱放东西；料箱不贴码就入场；料箱码贴错；没有按要求操作工作站；人员触碰机器人等